## 3.2版本开发
模块 |  |  | 开发进度 | 预计开发用时 | 备注 | 开始开发时间 | 开发截止日期 | 开发人员
供应商
| 注册 |  |  |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 张建
| 登录 |  |  |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 张建
| 修改登录密码 |  |  |  |  | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 张建
| 修改企业信息 |  |  |  |  | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 张建
| 绑定订单管理 |  |  |  |  | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 张建
| 查看客户业务信息 |  |  |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 张建
| 给大平台留言 |  |  |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 张建
| 任务完成后对客户评价 |  |  |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 张建
| 评论管理 |  |  |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 张建
大后台
| 管理员管理 |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 吴琦
| 权限管理 |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 吴琦
| 会员管理 |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 吴琦
| 供应商管理 |  |  |  |  | 6月1日 | 6月1日 | 吴琦
| 商品管理 |  |  |  |  | 6月1日 | 6月1日 | 吴琦
| 订单管理 |  |  |  |  | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 吴琦
| 服务分类管理 |  |  |  |  | 6月2日 | 6月2日 | 吴琦
| 单项服务类型 |  |  |  |  | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 吴琦
| 单项服务属性 |  |  |  |  | 6月2日 | 6月2日 | 吴琦
| 定制需求订单列表 |  |  |  |  | 6月3日 | 6月3日 | 吴琦
| 评论管理 |  |  |  |  | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 吴琦
| 积分商城商品 |  |  |  |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 吴琦
| 优惠券 |  |  |  |  | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 吴琦
客户端
| 注册 |  |  |  |  | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 张建
| 登录 |  |  |  |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 张建
|  | 积分管理 |  |  |  | 2018-06-08 | 2016-06-08 | 张建
|  | 用户资料管理 |  |  |  | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 张建
|  | 订单管理 |  |  |  | 6/10 | 6/10 | 张建
|  | 意见反馈 |  |  |  | 2016-06-11 | 2016-06-11 | 张建
|  | 修改登录密码 |  |  |  | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 张建
|  | 修改手机号 |  |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 张建
|  | 评论管理 |  |  |  | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 张建
| 首页 |  |  |  |  | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 张建
| 商品列表 |  |  |  |  | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 张建
| 商品详情页 |  |  |  |  | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 张建
| 帮助中心 |  |  |  |  | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 张建
| 关于我们 |  |  |  |  | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 张建